УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

ПЛАН

Мероприятий города Ставрополя по проведению Года культуры безопасности в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
|  | Создание на официальных Интернет-порталах специализированных разделов, посвященных Году культуры безопасности (с размещением в них новостной и тематической информации о ходе выполнения мероприятий Года культуры безопасности) | до 19февраля 2018 года | отдел пресс-службыадминистрации города Ставрополя, комитет информационных технологий администрации города Ставрополя, комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| 1. Мероприятия по развитиюгородского звенаСтавропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городского звенаРСЧС), повышению защищенности населения и территорийот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 |
|  | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года | согласноутвержденнымпланам | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Разработка (корректировка) и реализация документов территориального планирования с учетом снижения экономических и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций | в течение 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет экономического развития администрации города Ставрополя, комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя,отдел социальных программ и проектов администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Совершенствование нормативной правовой и методической базы, а также механизмов ее практической реализации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, повышение защищенности критически важных объектов, создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном и муниципальном уровнях | в течение 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя, комитет экономического развития администрации города Ставрополя, комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Обеспечение финансирования мероприятийподпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя» муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | в течение 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,комитет физической культуры и спорта администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация корректировки Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Ставрополя с учетом опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций 2017 года | в течение 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация проведения «Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях» | апрель 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация проведения мероприятий, посвященных Международному дню уменьшения опасности бедствий | 13 октября 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Подготовка и публикация прогнозной информации опасных явлений и вероятных чрезвычайных ситуаций | ежеквартально | отдел пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет информационных технологий администрации города Ставрополя, комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя, администрациирайонов города Ставрополя |
|  | Проведений профилактических мероприятий по соблюдению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил РСЧС и населения |
|  | Организация участия во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | II квартал 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация участия по Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь 2018 года | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администраций районов города Ставрополя |
|  | Организация смотров готовности сил и средств городского звена РСЧС | ежеквартально | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районовгорода Ставрополя |
|  | Организация и проведение учений и тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами городского звена РСЧС | согласно плану основных мероприятий перед началом периода, связанного с циклическими рисками | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций | в течение 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Ученияи тренировки по ликвидации природно-техногенных угроз в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедерации | I-II квартал 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
|  | Организация показных практических занятий по соблюдению требований нормативных правовых и методических документов на критически важных и потенциально опасных объектах с участием должностных лиц отраслевых (функциональных) и территориальных органовадминистрации города Ставрополя и организаций | ежемесячно | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация и проведение Всероссийских открытых уроков по курсу«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях города | апрель, сентябрь, октябрь 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрации районовгорода Ставрополя |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных организациях города «Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия героическая» | II квартал 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация изготовления и выдачи различным категориям населения памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях | в течение 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя |
|  | Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера среди населения с использованием каналов СМИ, Интернет-ресурсов, уличных электронных рекламных экранов | в течение 2018 года | отдел пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет информационных технологий администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрациирайонов города Ставрополя |
| 4. Сборы, совещания, конференции, круглые столы, симпозиумы |
|  | Организация подведения итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнение мероприятий гражданской обороны в 2018 году и постановка задач на 2019 год  | IV квартал2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| 5. Конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы |
|  | Участие в проведение конкурсов профессионального мастерства: |  |  |
| «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования» | IV квартал 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| «Лучший руководитель органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при органах местного самоуправления» | III-IV квартал 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Участие в проведении смотров-конкурсов: |  |  |
| «Лучшее муниципальное образование (городской округ, муниципальный район) в области безопасности жизнедеятельности» | август-октябрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне среди организаций и учебно-консультативных пунктов гражданской обороны по обучению неработающего населения» | июнь-июль2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| «Лучшая учебно-материальная база образовательных организаций по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» | октябрь-декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя администрации районов города Ставрополя |
| «Лучший класс ОБЖ» | сентябрь-декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя |
| «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя | сентябрь-декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов Ставрополя |
| «Лучшая ДДС организаций и учреждений» | июнь-июль2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администраций районов города Ставрополя |
| «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | сентябрь-октябрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя |
| «Лучший спасатель аварийно-спасательных формирований» | ноябрь-декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя |
| «Лучшее аварийно-спасательное формирование» | ноябрь-декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны» | май-сентябрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
| «Лучший паспорт территории муниципального образования (учреждения, организации)» | декабрь2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя |
| 6. Мероприятия по популяризации и освещению деятельности РСЧС, выставочные мероприятия,изготовление печатной и сувенирной продукции |
|  | Публикация в печатных и электронных региональных и местных СМИ заметок о деятельности РСЧС и мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры безопасности | в течение 2018 года | отдел пресс-службы администрации города Ставрополя,комитет информационных технологий администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в подведомственных учреждениях с рассказом об истории создания, становления и деятельности РСЧС на современном этапе, показом имеющейся техники, оборудования, инструментов, средств спасения и практическим показом действий в чрезвычайных ситуациях | до 1 марта, до 30 апреля, до 4 октября, до 27 декабря 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Проведение выставок современной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и экипировки, используемых силами городского звена РСЧС, в местах массового пребывания людей (площади, парки отдыха и т.д.) | до 1 марта, до 30 апреля, до 4 октября, до 27 декабря 2018 г. | комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, администрации районов города Ставрополя |
|  | Организация и проведение конкурсов детско-юношеского творчества, посвященных Году культуры безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе, мы сила!» и др.) | по отдельному плану | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя,администрации районов города Ставрополя |
|  | Размещение информации, посвященной деятельности городского звена РСЧС, на баннерах | до 30 сентября 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, администрации районов горда Ставрополя |
| 7. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия  |
|  | Организация поздравлений ветеранов МПВО, гражданской обороны, пожарной охраны и системы МЧС России, проведение акций «День добра!», «Помоги ветерану!»  | в течение 2018 года | комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
|  | Организация проведения спортивных соревнований (спартакиад, турниров, состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году культуры безопасности | в течение 2018 года | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя,комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя |
|  | Участие в проведение культурно-массовых, спортивных и профилактических мероприятиях: |  |  |
| «Юный спасатель»«Школа безопасности»«Урок безопасности»«Детский лагерь»«Чистый берег»«Пляж»«Научись плавать»«Культура»«Елка»«Тонкий лед» | в течение 2018 года | комитет общественной безопасностиадминистрации города Ставрополя,комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя,комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя |

Руководитель комитета по делам гражданской

обороны ичрезвычайным ситуациям

администрации города Ставрополя В.М. Янчук